## PT. Tri Aldera
PEKERJAAN : Service dan Rekondisi Allweiler Pump
Type NT 125-400/02-U3D BW1
PT. Tri Aldera Sejati - Dumai
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | QTY | U/I | HARGA SATUAN (Rp) |  |  | TOTAL HARGA (Rp) |  |  | TOTAL (Rp) (After Disc.)
[6 empty] | MATERIAL | UPAH | ALAT | MATERIAL | UPAH | ALAT
A | Mob and Demobilisasi Pump From Plant Site to Workshop
| a. | Mobilisasi dan Demobilisasi Vacuum Pump |  | 2 | Unit | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
| b. | Safety dll. |  | 1 | Lot | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
|  | SUB-TOTAL I | [6 empty] | 0 | 500000 | 5000000 | 5500000
B | Dismantling, Cleaning Pump Parts
| a. | Dismantling Pump Parts |  | 1 | Lot | 0 | 1100000 | 750000 | 0 | 1100000 | 750000 | 1850000
| b. | Cleaning All Parts |  | 1 | Lot | 0 | 1000000 | 750000 | 0 | 1000000 | 750000 | 1750000
| b. | Check & ukur semua komponen Pump |  | 1 | Lot | 0 | 1000000 | 750000 | 0 | 1000000 | 750000 | 1750000
| c. | Check bearing housing |  | 1 | lot | 0 | 750000 | 500000 | 0 | 750000 | 500000 | 1250000
| d. | Inspection Report |  | 1 | lot | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
|  | SUB-TOTAL II | [6 empty] | 0 | 4350000 | 2750000 | 7100000
C | Run Out and Balancing Shaft and Impeller Assy
| a. | Run Out Shaft and Impeller |  | 1 | Set | 0 | 1000000 | 750000 | 0 | 1000000 | 750000 | 1750000
| b. | Balancing Shaft and Impeller Assy. |  | 1 | Set | 0 | 2000000 | 2500000 | 0 | 2000000 | 2500000 | 4500000
|  | SUB-TOTAL III | [6 empty] | 0 | 3000000 | 3250000 | 6250000
D | New Fabrication & Replacement
| a. | Replace Shaft | SS-431 | 1 | Unit | 5800000 | 2500000 | 1250000 | 5800000 | 2500000 | 1250000 | 9550000
| b. | Impeller Wear Ring | SS-316 | 1 | Pce | 900000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 1000000 | 900000 | 2800000
| c. | Case Wear Ring | SS-316 | 1 | Pce | 900000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 1000000 | 900000 | 2800000
| d. | Gasket Casing |  | 1 | Lot | 250000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 100000 | 600000
| e. | Replace Radial Bearing | 6410-C3 | 1 | Pce | 1600000 | 850000 | 500000 | 1600000 | 850000 | 500000 | 2950000
| f. | Repalce Axial Bearing | 6410-C3 | 1 | Pce | 1600000 | 850000 | 500000 | 1600000 | 850000 | 500000 | 2950000
| g. | Assemblly All Part |  | 1 | Lot | 0 | 1250000 | 1000000 | 0 | 1250000 | 1000000 | 2250000
|  | SUB-TOTAL IV | [6 empty] | 11050000 | 7700000 | 5150000 | 23900000
E | Hydrostatic Test
| a. | Hydrostatic Test |  | 1 | Lot | 0 | 1250000 | 750000 | 0 | 1250000 | 750000 | 2000000
|  | SUB-TOTAL V | [6 empty] | 0 | 1250000 | 750000 | 2000000
|  | TOTAL (I+II+III+IV) | [6 empty] | 11050000 | 16800000 | 16900000 | 44750000
[11 empty] | Disc 5% | 2237500
[11 empty] | Final | 42512500
Pekanbaru. 24 April 2026
Note: | [9 empty] | PT. Nusatech Solusi Handal
- | Harga yang ditawarkan adalah jasa service dan install semua component termasuk hydrostatic test
- | Jika ada penggantian / fabrikasi component diluar penawaran akan dilakukan penawaran harga tambahan sebagai addendum
- | Durasi Pekerjaan 4 Weeks
- | Belum termasuk PPN 11%
Yulinas
Direktur

## PT. Medco
Proyek di PT. Medco Power Service Indonesia
No |  | Description | Durasi (days) | Qty | UoM | Unit Price (IDR) | Total Price (IDR) | Bobot(%) | Progress
A | Repair Shaft Assy Pump Disposal A - 1 |  | 7 | [6 empty] | Hari ke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Weld Repair & Machining - Pump Shaft 70 x 1105 mm, Incld. Shaft Cold Strigtening, Material SUS-304 |  | 1 | SET | 3825000 | 3825000 | 0.31301 |  | p | 0.078253 | 0.078253 | 0.078253 | 0.078253
[9 empty] | 0.76675 | A |  | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08
2 |  | Rekondisi Gland Plate Mechanical Seal - Shaft Assy. #1 |  | 1 | SET | 1377000 | 1377000 | 0.11268 |  | P |  |  | 0.028171 | 0.028171 | 0.028171 | 0.028171
[9 empty] | 1.3312 | A |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06
3 |  | Dynamic Balacing Impeller (Shaft Assy.) - Shaft Assy. #1 |  | 1 | SET | 3213000 | 3213000 | 0.26293 |  | P | [6 empty] | 0.13146 | 0.13146
[9 empty] | 0 | A
4 |  | New Fabrikasi Shaft Sleeve 42 x 110 mm Material SUS-304 |  | 1 | PCE | 2805000 | 2805000 | 0.22954 |  | P | 0.045908 | 0.045908 | 0.045908 | 0.045908 | 0.045908
[9 empty] | 1.1327 | A | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1
|  | Finishing |  |  |  |  | 1000000 | 0.081833 |  | P | [8 empty] | 0.040917 | 0.040917
[9 empty] | 0 | A
|  | TOTAL |  |  |  |  | 12220000 | 1 |  | PLANNING | 0.12416 | 0.12416 | 0.15233 | 0.15233 | 0.074079 | 0.028171 | 0.13146 | 0.13146 | 0.040917 | 0.040917 | 1
[10 empty] | ACTUAL | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.24
[10 empty] | AKUMULASI PLANNING | 0.12416 | 0.24832 | 0.40065 | 0.55299 | 0.62707
B | Repair Shaft Assy Pump Disposal A - 2 |  | 10 | [6 empty] | AKUMULASI AKTUAL | 0.05 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.65
1 |  | Repair Shaft Wilo Pump PVST-65-10-NR : | [7 empty] | AHEAD/BEHIND | -7.4161 | -3.8322 | -11.0655 | -14.2987 | 2.2934
|  | Weld Repair Bearing Area |  | 2 | Titik | 950000 | 1900000
|  | Weld Repair Seal Area |  | 2 | Titik | 750000 | 1500000
|  | Cold Strightening Shaft |  | 1 | Set | 1500000 | 1500000
2 |  | Lock Nut and Lock Washer - ID 60mm dan 70 mm |  | 2 | Set | 750000 | 1500000
3 |  | Fabrikasi Shaft Sleeve, Material SUS-304 |  | 1 | Set | 2800000 | 2800000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 9200000
C | Repair OIM-VT Upper Shaft Assembly - I |  | 8
1 |  | Shaft Repair OIM-VT-20131008
|  | Weld Repair Top Shaft & Machining |  | 1 | Lot | 2500000 | 2500000
|  | Cold Strightening |  | 1 | Set | 1750000 | 1750000
2 |  | Fabrikasi New Thrust Block Bushing Material SUS-304 |  | 1 | Set | 8960000 | 8960000
OD98mm - ID50mm - Length 155mm
3 |  | Fabrikasi Shaft Sleeve, Material SUS 304 for |  | 1 | Set | 4716000 | 4716000
Gland Bushing - OD77.6mm - ID52mm - Length 159mm
4 |  | Fabrikasi Muff Coupling Shaft SUS-304 - OD65mm - ID42mm - Length 164mm |  | 1 | Pce | 4716000 | 4716000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 22642000
D | Repair OIM-VT Upper Shaft Assembly - II |  | 7
1 |  | Fabrikasi New Thrust Block Bushing Material SUS-304 |  | 1 | Set | 8960000 | 8960000
OD98mm - ID50mm - Length 155mm
2 |  | Repair Penyambungan dan Repair Upper Shaft Pompa OIM |  | 1 | Set | 3750000 | 3750000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 12710000
E | Modifikasi Jacking Stand dan V-Block |  | 4
1 |  | Pemasangan Teflon Sheet 340 x 120 mm Thk 8 mm |  | 4 | Pcs | 750000 | 3000000
2 |  | Repair Stud Bolt M36 to M30 for Mechanical Jacking Stand |  | 3 | Set | 750000 | 2250000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 5250000